## Zeitplanung
Monitoringsystem 2.0
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 3
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 3 | 1 | bar: KW 50 F; KW 51 F; KW 2 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 14 | 9
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 9 | 6 |  | 6.12. | KW 49 D: 3; KW 50 M: 3
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 5 | 3 |  |  | KW 49 M: 1; KW 49 D: 2
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 50 | 57
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 7 |  |  | KW 49 M: 5; KW 49 D: 2
302 | Schulung, Wissen aneignen | 10 | 11 | 1 | 19.12. | KW 50 M: 5; KW 50 D: 6
303 | Passende Software finden | 6 | 21 | 1 |  | KW 50 F: 7; KW 51 M: 6; KW 51 D: 7; KW 51 F: 1
304 | Software verstehen / mich über Software informieren | 4 | 12 | 1 | 9.1. | KW 51 D: .; KW 51 F: 4; KW 2 M: 8
305 | Kamerabilder auf Seite bekommen | 20 | 6 | 2 |  | KW 51 D: .; KW 2 D: 3; KW 2 F: 3
306 | Seite den Anforderungen gemäss anpassen | 8 | 0 | 2
307 | Anforderung #05 |  | 0
308 | Anforderung #06 |  | 0
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 14 | 11
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 |  |  | KW 2 D: 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 4 | 11 |  |  | KW 2 D: 5; KW 2 F: 6
403 | Bugs fixen | 8 | 0 |  |  | KW 2 D: 0
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 83 | 80 |  |  | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 3
Analyse & Design | 14 | 9
Implementation | 50 | 57
Testen | 14 | 11
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0