## Zeitplanung
Monitoringsystem 2.0
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F; KW 2 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 0 | 5
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 5 |  | 6.12. | KW 49 M: 2; KW 49 D: 1; KW 49 F: 2
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 50 | 31
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 2 | 2 |  |  | KW 50 M: 2
302 | Schulung, Wissen aneignen | 10 | 7 | 1 | 19.12. | KW 50 D: 5; KW 50 F: 2
303 | Passende Software finden | 6 | 14 | 1 |  | KW 51 M: 7; KW 51 D: 7
304 | Software verstehen / mich über Software informieren | 4 | 8 | 1 | 9.1. | KW 51 D: .; KW 51 F: 8
305 | Kamerabilder auf Seite bekommen | 20 | 0 | 2 | bar: KW 51 D; KW 2 D to KW 2 F
306 | Seite den Anforderungen gemäss anpassen | 8 | 0 | 2
307 | Anforderung #05 |  | 0
308 | Anforderung #06 |  | 0
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 14 | 0
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | bar: KW 2 D
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 4 | 0 | bar: KW 2 D to KW 2 F
403 | Bugs fixen | 8 | 0 | bar: KW 2 D to KW 2 F
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 69 | 36 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5 | 0
Analyse & Design | 0 | 5
Implementation | 50 | 31
Testen | 14 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0